Алгоритм деятельности РУО

по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции)

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
|  | Проанализировать возможность организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (по ОО, классам, индивидуально по каждому обучающему, по каждому работнику) | 20.03.2020 |
|  | Организовать разъяснительную работу со всеми участниками образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий посредством всех перечисленных ресурсов: - СМИ; - интернет – ресурсов; - организация работы «горячей» телефонной и интернет-линии по техническим и организационным вопросам (назначить ответственных лиц за организацию «горячей» телефонной и интернет-линии) | с 20.03.2020 |
|  | Определить уровень готовности ОО к реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 23.03.2020 |
|  | Обеспечить организационное и методическое сопровождение организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе, с использованием методических ресурсов ГБОУ ДПО НИРО) | с 20.03.2020 |
|  | Организовать мониторинг реализации образовательных программ в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | весь период |
|  | C учетом запроса родителей (законных представителей) обучающихся, обеспечить с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему) организацию образовательной деятельности в очной форме: - в случае необходимости для обучающихся 1-2 классов; - в исключительных случаях для обучающихся 3-4 классов. В случае принятия родителями (законными представителями) обучающихся решения о непосещении ОО, обеспечить разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. *В случае осуществления подвоза детей из разных населенных пунктов обеспечить дезобработку школьных автобусов | весь период |
|  | В случае отсутствия у семьи возможности освоения образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить организацию образовательной деятельности в форме смешанного обучения для обучающихся 5-11 классов с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему) В случае принятия родителями (законными представителями) обучающихся решения о непосещении ОО, обеспечить разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. *В случае осуществления подвоза детей из разных населенных пунктов обеспечить дезобработку школьных автобусов | весь период |
|  | Обеспечить проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий *По обязательным предметам и предметам по выбору | весь период |

Алгоритм деятельности администрации ОО

по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции)

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
|  | Провести организационные мероприятия по организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ознакомление работников с перечнем рекомендованных Минпросвещения России и министерством образования, науки и молодежной политики НО образовательных платформ; внесение изменений в аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин; разработка инструкций для ответственных лиц) | с 20.03.2020 |
|  | Провести мониторинг готовности ОО к реализации образовательных программ (начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: - мониторинг имеющихся технических условий по классам, индивидуально по каждому обучающему, по каждому работнику; - мониторинг текущего технического обеспечения ОО: проверить наличие технических и функциональных возможностей, необходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и подготовить рабочие места педагогов (в случае отсутствия технической возможности дома) | 20.03.2020 |
|  | Выбрать технологический и ресурсный инструментарий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 20.03.2020 |
|  | Издать приказ об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и назначении ответственных лиц по каждому из направлений работы (образовательная деятельность, подготовка к ГИА-9 и ГИА-11, техническое сопровождение, и т.п.) | 20.03.2020 |
|  | Составить план перехода на реализацию в ОО образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (готовность к переходу должна быть обеспечена к 25.03.2020) | 23.03.2020 |
|  | При необходимости разработать локальные нормативные акты ОО (внести изменения в имеющиеся). В частности: - положение об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - ООП; - технологические карты рабочих программам учебных предметов, курсов и дисциплин, в части форм обучения, технических средств обучения; - локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся формах - режим работы работников (в случае организации удаленного режима работы полностью или частично) | 25.03.2020 |
|  | Разработать памятки и алгоритмы действий для обучающихся и их родителей (законных представителей) в условиях реализациях организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 23.03.2020 |
|  | Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе организация работы «горячей» телефонной и интернет-линии по техническим и организационным вопросам. Назначить ответственных лиц за организацию «горячей» телефонной и интернет-линии. Получить в электронном (в случае невозможности получения в электронном - в бумажном) виде подтверждение получения родителями (законными представителями) обучающихся информации об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | с 20.03.2020 |
|  | Организовать прием письменных заявлений родителей (законных представителей) об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, представленных любым доступным способом (в том числе с использованием сети «Интернет») | с 20.03.2020 |
|  | Разместить в разделе «Дистанционное обучение» сайта ОО нормативные документы, локальные нормативные акты, распорядительные документы, расписание, ссылки на информационные ресурсы и другую информацию по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | с 25.03.2020 |
|  | Организовать работу педагогов и других работников ОО с учетом всех форм (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, очное обучение, смешанное обучение консультации) в соответствии с утвержденным расписанием и работу по подготовке всех необходимых материалов | с 30.03.2020 |
|  | Обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС СОО, ФК ГОС, ООП, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в полном объеме | весь период |
|  | Обеспечить организационное и методическое сопровождение организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе, с использованием методических ресурсов ГБОУ ДПО НИРО) | с 20.03.2020 |
|  | Организовать апробацию использования образовательных платформ педагогическим работниками (мастер-классы, обмен опытом) | 20-25.03.2020 |
|  | Составить график тестовых подключений к образовательным платформам обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки к реализации в ОО образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 25.03.2020 |
|  | Организовать проведение тестовых подключений к образовательным платформам, информационным ресурсам | до 28.03.2020 |
|  | Обеспечить контроль: - за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10); - за заполнением электронных журналов и дневников; - за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, СОО и ФК ГОС в полном объеме; - проведением дистанционных, очных занятий, консультаций педагогическими работниками (время проведения урока сократить до 30 минут) | весь период |
|  | C учетом запроса родителей (законных представителей) обучающихся, организовать с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему) организацию образовательной деятельности в очной форме: - в случае необходимости для обучающихся 1-2 классов; - в исключительных случаях для обучающихся 3-4 классов. В случае принятия родителями (законными представителями) обучающихся решения о непосещении ОО, организовать разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. *В случае осуществления подвоза детей из разных населенных пунктов обеспечить дезобработку школьных автобусов. | весь период |
|  | В случае отсутствия у семьи возможности освоения образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, организовать образовательную деятельность в форме смешанного обучения для обучающихся 5-11 классов с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему) В случае принятия родителями (законными представителями) обучающихся решения о непосещении ОО, организовать разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. *В случае осуществления подвоза детей из разных населенных пунктов обеспечить дезобработку школьных автобусов. | весь период |
|  | Организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий *По обязательным предметам и предметам по выбору | весь период |

Алгоритм деятельности учителя-предметника ОО

по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции)

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
|  | Определить электронные образовательные платформы для организации дистанционных занятий, соответствующие УМК | 20.03.2020 |
|  | Обеспечить (при необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с классным руководителем) | 25.03.2020 |
|  | Разработать технологические карты рабочих программам учебных предметов, курсов и дисциплин, в части форм обучения, технических средств обучения | 25.03.2020 |
|  | Разработать проекты дистанционных занятий, консультаций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также здоровьесберегающих технологий, согласно требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10) | 29.03.2020 |
|  | Провести тестовые подключения и, при необходимости, внести коррективы в организацию образовательной деятельности в дистанционном формате | до 28.03.2020 |
|  | Обеспечить заполнение журнала успеваемости (электронного/бумажного) | весь период |
|  | При осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся использовать установленную ОО систему оценивания, достижения планируемых результатов (критерии оценивания публиковать каждый раз при выдаче задания) | весь период |
|  | Проводить консультации по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий *По обязательным предметам и предметам по выбору | весь период |

Алгоритм деятельности классного руководителя ОО

по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

(далее – дистанционный формат)

(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции)

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
|  | Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Получить письменное заявление родителей (законных представителей), представленного любым доступным способом (в том числе с использованием сети «Интернет»), об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | с 20.03.2020 |
|  | Создать группы, чаты с родителями (законными представителями) обучающихся в социальных сетях и мессенджерах (при необходимости) | 20.03.2020 |
|  | Провести с обучающимися и их родителями (законными представителями) вводный инструктаж и разъяснительную работу, как работать удаленно и использовать те или иные образовательные платформы (посредством размещения на официальном сайте ОО в сети "Интернет", рассылки по электронной почте, СМС, чатах и др.) | до 25.03.2020 |
|  | Обеспечить (при необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с учителем - предметником) | 25.03.2020 |
|  | Проинформировать участников образовательных отношений о графике тестовых подключений к образовательным платформам, информационным ресурсам обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки к реализации в ОО образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 25.03.2020 |
|  | Координировать взаимодействие обучающихся и их родителей (законных представителей) с педагогическими работниками | весь период |
|  | Осуществлять взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: своевременное информированием обучающихся и их родителей (законных представителей) о расписании занятий, о внесении изменений в него, об успеваемости, о формах текущего контроля успеваемости | весь период |
|  | Осуществлять взаимодействие с учителями - предметниками по вопросам организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | весь период |